# AirSense

Pembagian Jobdesk dan Timeline Pengerjaan Minggu 2–14

Posisi proyek: AirSense dibangun dari awal sebagai data product, dengan aset awal berupa perangkat IoT yang telah tersedia. Perangkat digunakan untuk memperoleh data kualitas udara, sedangkan data pipeline, cloud/database, analitika, machine learning, dashboard, insight, alert, pengujian, dan deployment dikembangkan dalam proyek ini.

# 1. Gambaran Singkat Proyek

Tujuan: membangun platform analitik kualitas udara berbasis IoT yang dapat menampilkan kondisi terkini, perubahan polutan, ISPU, pola historis, prediksi, anomali, alert, dan insight yang mudah dipahami masyarakat.

Parameter utama: PM2.5, PM10, CO, NO₂, O₃, suhu, dan kelembapan.

Target MVP: IoT data → cloud/database → real-time monitoring → historical analytics → ISPU → forecast 60 menit → trend → anomaly/alert → insight → public dashboard.

# 2. Detail Pembagian Jobdesk

## Anggota 1 — IoT, Database & Cloud Engineer

Fokus: Memastikan aliran data dari perangkat IoT hingga tersimpan dan tersedia dengan baik pada cloud database.

Integrasi & Validasi Hardware

Mengintegrasikan ESP32 dengan sensor GP2Y1010AU0F, MiCS-6814, dan DHT22.

Memastikan pembacaan PM2.5, PM10, CO, NO₂, O₃, suhu, dan kelembapan dapat dikirim secara real-time.

Melakukan pengujian transmisi dan kestabilan data dari perangkat.

Cloud Database & Data Pipeline

Mengelola Supabase/cloud database.

Merancang struktur tabel dan historical storage.

Membangun alur data IoT → cloud database → analytics/dashboard.

Memastikan data dapat diakses oleh modul analitik dan dashboard.

Device Monitoring & Data Quality

Monitoring status perangkat online/offline dan last update.

Mendeteksi missing reading, keterlambatan data, dan nilai sensor yang tidak wajar.

Menyiapkan data quality flag untuk membedakan kondisi udara dengan kondisi perangkat.

Kontribusi Proposal & Video

Menulis arsitektur sistem, data pipeline, skema IoT, database, dan spesifikasi perangkat.

Mendokumentasikan perangkat dan proses functional/data transmission testing untuk video demo.

## Anggota 2 — Machine Learning & Data Analytics Engineer

Fokus: Mengolah data sensor menjadi analitik, prediksi, deteksi anomali, alert, dan insight kualitas udara.

Data Analytics

Melakukan EDA terhadap data sensor.

Mengembangkan perhitungan ISPU berdasarkan konsentrasi polutan.

Melakukan Historical & Trend Analytics.

Mengembangkan Peak-Time Analytics.

Melakukan Multi-Pollutant Analytics.

Menganalisis hubungan suhu/kelembapan dengan konsentrasi polutan.

Machine Learning

Membangun model forecasting untuk memprediksi kondisi/polutan 60 menit ke depan.

Melakukan preprocessing dan feature engineering.

Melakukan training, tuning, dan evaluasi model.

Mengevaluasi forecasting menggunakan MAE/RMSE/MAPE atau metrik yang relevan.

Jika dibutuhkan, membangun model klasifikasi kategori kualitas udara.

Anomaly & Alert

Mengembangkan metode anomaly detection untuk mendeteksi lonjakan polutan yang tidak normal.

Menentukan logika Air Quality Alert berdasarkan nilai aktual, ISPU, anomali, atau hasil prediksi.

Fitur Pengayaan — Opsional

Menyiapkan logic/data untuk Automatic Insight.

Mengembangkan AI Summary atau Ask AirSense jika MVP utama telah selesai.

Kontribusi Proposal & Video

Menulis bagian EDA, metode analitik, forecasting/ML, anomaly detection, ISPU, dan evaluasi model.

Menjelaskan hasil analitik dan performa model dalam video demo.

## Anggota 3 — Fullstack Dashboard & UI/UX Developer

Fokus: Mengubah data dan hasil analitik menjadi data product yang mudah digunakan dan dipahami masyarakat.

Pengembangan Web Dashboard

Merancang user flow, wireframe, dan UI/UX AirSense.

Mengembangkan dashboard/web application.

Mengintegrasikan database/API dengan dashboard.

Mengintegrasikan output analytics dan machine learning.

Dashboard & Visualisasi

Air Quality Now dan informasi masing-masing polutan.

Status/kategori ISPU.

Historical Trend dan Forecast 60 menit.

Anomaly & Alert.

Sensor/Device Status.

Automatic Insight.

Fitur Publik

Membuat grafik interaktif dan filter periode.

Menampilkan lokasi perangkat.

Mengembangkan peta/multi-location analytics jika tersedia lebih dari satu lokasi sensor.

Menyediakan data download jika masuk MVP.

Deployment & Testing

Deployment aplikasi ke public URL.

Memastikan tampilan mobile-responsive.

Melakukan functional testing pada sisi dashboard.

Menyiapkan dan mengoordinasikan usability testing.

Kontribusi Proposal & Video

Menulis bagian rancangan produk, user flow, wireframe, UI/UX, deployment, dan usability testing.

Mengarahkan demo penggunaan dashboard dan membantu editing video.

# 3. Tugas Bersama

Identifikasi user dan pain point.

Penentuan kebutuhan dan tujuan AirSense.

Penentuan KPI dan fitur MVP.

Penyusunan arsitektur keseluruhan.

Integrasi IoT → database → analytics → dashboard.

End-to-end testing dan validasi user.

Penyusunan proposal dan laporan akhir.

Pembuatan presentasi dan video demo.

# 4. Strategi Agar Tidak Saling Menunggu

Pengerjaan dilakukan secara paralel sejak awal. Anggota 2 tidak perlu menunggu data sensor real untuk mulai mengembangkan analitik, dan Anggota 3 tidak perlu menunggu database/model selesai untuk mulai membuat dashboard.

Anggota 1 menggunakan perangkat asli untuk membangun IoT → cloud/database.

Anggota 2 menggunakan sample/dummy data dengan struktur yang disepakati untuk EDA dan pengembangan model.

Anggota 3 menggunakan mock JSON/dummy API dengan struktur yang sama untuk membangun frontend.

Begitu data asli tersedia, dummy data diganti tanpa mengubah struktur sistem secara besar.

Kontrak data awal yang disepakati: timestamp, device_id, location, pm25, pm10, co, no2, o3, temperature, humidity.

# 5. Timeline Pengerjaan Minggu 2–14

| Minggu | Anggota 1 IoT/Data | Anggota 2 Analytics/ML | Anggota 3 Dashboard/UX | Target Bersama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 | Cek ESP32 & sensor; identifikasi format data; dokumentasi hardware. | Tentukan parameter analisis, ISPU, forecast, trend, anomaly dan kebutuhan data. | Riset user; susun user flow, fitur, dan halaman dashboard. | Project brief, scope, MVP, pembagian tugas. |
| M3 | Rancang schema DB; setup cloud; format timestamp, device ID, lokasi dan sensor. | Review metode ISPU, forecasting, anomaly; tentukan KPI & rancangan EDA. | Wireframe; setup project web; layout dan navigasi. | Arsitektur sistem, wireframe, rancangan analytics. |
| M4 | Mulai ESP32 → cloud/database dan uji pengiriman data. | Pipeline analytics memakai sample/dummy data; implementasi awal ISPU. | Frontend memakai mock JSON; KPI cards dan halaman utama. | Proposal + demo kerangka sistem. |
| M5 | Stabilkan ingestion; historical storage; validasi missing/duplicate/timestamp. | EDA data real bila tersedia; deskriptif, distribusi polutan, ISPU. | Air Quality Now + cards seluruh parameter. | IoT → DB berjalan + dashboard v0. |
| M6 | Query/API data berdasarkan periode; data quality flag. | Historical Trend, pola jam/hari, Peak-Time, Multi-Pollutant. | Historical chart, filter waktu, detail polutan. | Historical Analytics end-to-end. |
| M7 | Device monitoring: online/offline, last update, missing reading. | Feature engineering; baseline forecasting; mulai anomaly detection. | UI sensor health, forecast dan anomaly dengan hasil sementara/mock. | Build v0 siap. |
| M8 | Demo IoT → DB + data quality/device monitoring. | Demo EDA, ISPU, trend dan model awal. | Demo dashboard v0 terintegrasi. | Presentasi progress + daftar blocker. |
| M9 | Optimasi pipeline/query historis untuk model. | Training/tuning forecast 60 menit; MAE/RMSE/MAPE. | Integrasi actual vs predicted dan grafik forecast. | Forecasting terintegrasi. |
| M10 | Quality flag sebelum proses alert; skenario data bermasalah. | Finalisasi anomaly detection dan logic Air Quality Alert. | UI anomaly, alert, severity/status, histori alert. | Anomaly + Alert end-to-end. |
| M11 | Metadata lokasi/device; perbaiki reliability pipeline. | Korelasi suhu/kelembapan; polutan dominan; automatic insight logic. | Environmental analytics, automatic insight, lokasi/map dasar. | Analytics lengkap + insight user. |
| M12 | Transmission/error testing; sensor offline/missing scenario. | Validasi ISPU, forecast, anomaly & alert; evaluasi model final. | Responsive UI, functional testing, error/loading state, staging deploy. | Sistem terintegrasi penuh. |
| M13 | Perbaiki pipeline/device berdasarkan testing. | Perbaiki analytics/model berdasarkan hasil pengujian. | Usability testing dan revisi UX/dashboard. | Build v1 + validasi user. |
| M14 | Final pipeline, DB, device monitoring, dokumentasi teknis. | Final model, metrik evaluasi, insight, dokumentasi analytics. | Final public deployment, polishing dashboard, user guide. | AirSense final + laporan + PPT + video. |

# 6. Pola Integrasi Berkala

M4: Dummy Data → Analytics → Mock Dashboard.

M5: IoT → Database → Dashboard.

M6: Database → Historical Analytics → Dashboard.

M7: Database → Model v0 → Dashboard.

M9: Forecast → Dashboard.

M10: Anomaly/Alert → Dashboard.

M11: Insight → Dashboard.

M12: Full integration.

M13: User testing.

M14: Production/final.

# 7. Milestone Internal

| Minggu | Milestone |
| --- | --- |
| M2 | Tim memahami masalah, scope, user, dan MVP. |
| M4 | Kerangka IoT/data, analytics, dan dashboard sudah tersedia. |
| M6 | Data real dan historical analytics mulai tampil di dashboard. |
| M8 | AirSense v0 siap dipresentasikan. |
| M10 | Forecasting, anomaly, dan alert sudah terintegrasi. |
| M12 | AirSense v1 terintegrasi penuh. |
| M13 | Produk sudah diuji ke user dan diperbaiki. |
| M14 | AirSense final: stabil, public URL, dokumentasi, PPT, dan video. |

# 8. Catatan Prioritas

Prioritaskan MVP sebelum fitur pengayaan seperti AI Summary, Ask AirSense, notification, atau multi-location analytics.

Jangan menunggu integrasi akhir untuk menggabungkan pekerjaan; lakukan mini-integration setiap minggu.

Target internal produk selesai dan stabil pada M12–M13. M14 digunakan untuk finalisasi, bug fixing, deployment, dokumentasi, PPT, dan video.

Spatial analytics/multi-location diprioritaskan hanya jika tersedia lebih dari satu node/lokasi sensor.